УТВЕРЖДАЮ

 Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Ковтуненко

 «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 год

**План**

**внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования**

**Цель:** создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по   введению  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Результат** | **Ответственный** |
| **Готовность организационно-управленческих условий**  |
| 1. | Формирование рабочей группы введения и реализации ФГОС основного общего образования , распределение обязанностей между членами рабочей группы | Январь 2015 | Приказ по школе  | Ковтуненко Т.А. |
| 2. | Разработка Плана внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования. | До 15 февраля 2015 года | Приказ по школе | Члены рабочей группыКовтуненко Т.А.Умнова Г.И. |
| 3. | Комплектование учителей – предметников и классных руководителей 5-х классов 2015-2016 учебного года | К 1 января 2015 г. |  | Умнова Г.И. |
| 4 | Корректировка плана вшутришкольного контроля | К 15 февраля |  | Умнова Г.И. |
| **Диагностика стартового уровня готовности педагогов к введению ФГОС:** |
| 1. | * Разработка критериев готовности учителей к введению ФГОС;
 |  март | Методические рекомендации | Члены рабочей группы  |
| 2 | * Оценка уровня готовности педагогов к введению ФГОС
 |  март  | Анализ диагностики | Члены рабочей группы  |
| 3 | * Проектирования листа оценки урока в соответствии с требованиями ФГОС.
 | Март-апрель | Схема анализа урока  | Члены рабочей группы |
| 4 | Посещение и взаимопосещение уроков с последующим анализом (самоанализом) | В течение года  | Аналитическая справка | Члены администрации и рабочей группы |
|  |  |  |  |  |
| 5. | Информирование и анкетирование родителей (законных представителей) о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования через проведение родительских собраний, сайт школы. | Январь-апрель | Анализ результатов анкетирования  | Мухсидинова С.С.Классные руководители  |
| 6 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в основной школе | январь | Аналитическая справка | Герасимова И.А. |
|  |  |  |  |  |
| **Готовность нормативно-правовых условий**  |
| 1 | Разработка и утверждение основной образовательной программы ООО | К маю 2015 г. | Приказ по школе  | Умнова Г.И. |
| 2 | Внесение изменений в Устав образовательного учреждения и локальные акты | К маю 2015 г. |  | Ковтуненко Т.А. |
| 3 | Проектирование и утверждение учебного плана школы на 2015/16 учебный год с учетом перехода 5-х классов на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. | Август 2015 г. | Приказ по школе  |  Умнова Г.И.Мухсидинова С.С. |
| 4 | Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности 5-9 классов | К маю 2015  | Приказ по школе  | Члены рабочей группы |
| 5 | Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования. | К маю 2015г. | Приказ по школе  | Члены рабочей группы |
| 6 | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования | К маю 201 5г. | Приказ по школе | Умнова Г.И. |
| .7 | Разработка модели взаимодействия школы и учреждений  дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | К маю 2015 г. | Приказ по школе  | Мухсидинова С.С. |
| 8 | Оформление Карты самооценки готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с указанием степени готовности: |  |  |  |
|  | **Готовность кадрового состава**  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Прохождение курсов повышения квалификации | В течение года  | Удостоверения о повышении квалификации |  Умнова Г.И. |
|  |  |  |  |
| **Методическая готовность**  |
| 1 | **Проведение информационных семинаров с педагогами школы:**1.Нормативно-правовых документов,  регулирующих введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.2. Реализации программы формирования универсальных учебных действий3.Технологии, обеспечивающие реализацию системно -деятельностного подхода в обучении:-ТРКМ-технология проектов-технология Портфолио4.Организация внеклассной работы, сетевое взаимодействие**Педагогические советы:****1**.Условия реализации проекта «Переход к ФГОС в основной школе» | Январь-май 2015 года  |  | Умнова Г.И.Члены рабочей группы  |
| 2 | Комплектование библиотеки   УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | К августу 2015 | Аналитическая справка | Герасимова И.А. |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Составление перечня используемых УМК | К августу 2015 | Банк данных | Члены рабочей группы |
| 4 | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение мультимедийных учебно- дидактических материалов | К августу 2015  |  | Авдеева Ю.А. |
| 5 | Формирование Тематического Портфолио школы «Переход на ФГОС в основной школе» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Материально-техническая готовность** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Приведение материально-технической базы школы в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательных учреждений. | ежегодно | акты приемки школы | Авдеева Ю.А. |
| **Готовность психолого-педагогических условий для реализации ООП ООО** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать мероприятия психолого-педагогического сопровождения обучающихся 5-х классов, **предусматривающие различные уровни оказания помощи** (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОУ) |  |  | Мухсидинова С.С. |
| 2 | **Разработать**  мероприятий, направленные на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, их родителей, педагогов, администрации |  |  | Мухсидинова С.С. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 Директор Т.А.Ковтуненко